## Phase 1
Hochschule:
Teilprozesse/Einzeltätigkeit | zuständig/verantwortlich für |  |  |  | Weitere erforderliche Beteiligte | Kenntnisnehmer der Ergebnisse/ Entscheidungen | zu verwendende Regelwerke, Dokumente, Formulare, Werkzeuge, Methoden | Zeitraum
| Operative Durchführung | Entscheidung (Inhalt der Entscheidungs-vorlage zur Genehmigung) | Genehmigung | Unterzeichnung
Phase 1: Ermittlung des Bedarfs und der Beschaffungsart
Bedarfsanmeldung
Beratung der Nutzereinheit innerhalb der Hochschule
Berechnung des Flächenbedarfs auf Basis des Stellenplans
Organisation und Prüfung der Flächenbedarfsaufstellung bei Fremdvergabe
Anmeldung des Flächenbedarfs
Anerkennung des Flächenbedarfs
Untersuchung Flächenbedarfsabdeckung
Variantenvergleich der Flächenbedarfsabdeckung (Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Miete, Kauf, Eigenbau, ÖPP)
Standortvergleich
Organisation und Prüfung der Varianten- und Standortvergleiche zur Bedarfsdeckung bei Fremdvergabe
Abgleich mit Baulicher Hochschulentwicklungsplanung (Masterplan) sowie Hochschulentwicklungsplanung laut Zielvereinbarung
Entscheidung über Art der Bedarfsdeckung (Eigenbau, ÖPP, Anmietung etc.)

## Phase 2
Hochschule:
Teilprozesse/Einzeltätigkeit | zuständig/verantwortlich für |  |  |  | Weitere erforderliche Beteiligte | Kenntnisnehmer (Ergebnisse / Entscheidungen) | zu verwendende Regelwerke, Dokumente/ Formulare, Werkzeuge, Methoden | Zeitraum
| Operative Durchführung | Entscheidung (Inhalt der Entscheidungs-vorlage zur Genehmigung) | Genehmigung | Unterzeichnung
Phase 2: Nutzungskonzeption/Bauanmeldung
Erstellung Nutzungskonzept
Prüfung der extern zu beauftragenden Planungs- und Gutachterleistungen für die Erstellung der Unterlagen für Bauanmeldung
Vergabe der extern zu beauftragenden Planungs-, Beratungs- und Gutachterleistungen für die Erstellung der Bauanmeldung
Raumprogramm erstellen
Funktionsprogramm erstellen
Ausstattungsprogramm erstellen
Technische Anforderungen erstellen
Qualitätsanforderungen erstellen
Betriebskonzept (grob) erstellen
Moderation zur Erarbeitung der Nutzeranforderungen und Zusammenstellung
Planungskonzept
Terminrahmen erstellen
Personalplanung für Projekt (grob)
Grundstückvoraussetzungen klären
Baurechtliche Untersuchung
Städtebauliches Planungskonzept
Voruntersuchung bei Sanierung/Umbau
Finanzierungskonzept
Kostenrahmen erstellen
Finanzierungsquellen ermitteln
Finanzierung mit Land- und Drittmittelgebern abstimmen
Liquiditätsabfluss prognostizieren
Risikoanalyse
Entwicklungsrisiko analysieren
Kosten- Finanzierungsrisiko analysieren
Planungsrisiko analysieren
Terminrisiko analysieren
Boden- und Baugrundrisiko analysieren
Genehmigungsrisiko analysieren
Genehmigung der ES-Bau
Aufnahme in die Haushaltsplanung
Auftragserteilung für Projekt

## Phase 3
Hochschule:
Teilprozesse/Einzeltätigkeit | zuständig/verantwortlich für |  |  | Weitere erforderliche Beteiligte | Kenntnisnehmer (Ergebnisse / Entscheidungen) | zu verwendende Regelwerke, Dokumente/ Formulare, Werkzeuge, Methoden | Zeitraum
| Operative Durchführung | Entscheidung (Inhalt der Entscheidungs-vorlage zur Genehmigung) | Genehmigung
Phase 3: Vorplanung als Teil der Entwurfsunterlagenerstellung
Projekt einrichten
Projekt-Kick Off organisieren
Personalplanung konkret
Festlegung Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf HS-Seite (Projektleiter, Nutzervertreter etc.)
Festlegung Aufgaben und Verantwortlichkeiten in den beteiligten Organisationen der Bauherrenschaft außerhalb der Hochschule
Projektstrukturplanung
Termin- und Kostenplanung
Entscheidung über Vergabeart für Planung (Einzelvergabe oder Generalplanung)
Entscheidung über Art der Erstellung und Prüfung von Alternativentwürfen (Architektenwettbewerb oder Vergabe)
Festlegung der extern zu beauftragenden Projektsteuerer, Planer und Gutachter (ggf. öffentliche Ausschreibung)
Vorgaben Technik (in Abhängigkeit von Bestand), Qualität und Nutzeranforderungen (Räume, Ausstattung) aufstellen
Vorgaben Aufgaben- und Dokumentenumfang für externe Beauftragungen erstellen
Festlegung von Vorgehensweise und Werkzeugen für Koordinierung der Fachplanungen und Integration der Ergebnisse in Gebäudemanagementsysteme des Nutzers
Vorgaben Standards für Layerstruktur CAD, CAFM-Raum-stempel, EDV-Schnittstellen-und Formate, Dokumente etc. für Beauftragungen erstellen
Vergabe der extern erforderlichen Projektsteuerungs-, Planungs-, und Gutachterleistungen
Projekt in EDV und Projektstartbuch (Papier) einrichten
Architektenwettbewerb (statt Direktbeauftragung)
Festlegung Wettbewerbsdurchführer (intern oder extern)
Aufgabendefinition und Verfahrensfestlegung
Kosten ermitteln
Antrag zur Freigabe und Finanzierung
Festlegung Teilnehmer Preisgericht
Bei Festlegung "externer Wettbewerbsdurchführer" Beauftragung
Auslobung
Vorprüfung
Preisverleihung/ Ausstellung/ Dokumentation
Rücksendung der Unterlagen
Alternativen untersuchen (Direktbeauftragung)
Varianten (Grundrisse, Schnitte) zeichnerisch erstellen
Kostenschätzung für Varianten erstellen und mit Vorgaben abgleichen
Nutzwertanalyse mit aussagefähiger Dokumentation der Varianten
Terminplanung für Varianten erstellen und mit Vorgaben abgleichen
Prüfung der Ergebnisse der externen Dienstleister (Abgleich mit Nutzeranforderungen und weiteren Vorgaben)
Auswahl Variante zur Vertiefung der Vorplanung
Vertiefung ausgewählte Variante
Vorentwurf Grundrisse, Schnitte, Ansichten Architektur M 1:100/1:200 erstellen und an Fachplaner verteilen
Vorentwurf Fachplanungen (Statik, Elektro, MSR, GLT, HLS, Außenanlagen, Einrichtung) erstellen
Brandschutzkonzept erstellen
Prüfung der Übereinstimmung der Fachplanungen
Kostenschätzung und Terminplan erstellen
Anpassung Fachplanung bis zur Übereinstimmung
Koordination der Fachplaner (Austausch der Fachplanungen, Herbeiführung der Übereinstimmung)
Einbindung der Beteiligten durch Organisation von Planungs-Jour-Fix
Prüfung der Ergebnisse der externen Dienstleister (Abgleich mit Nutzeranforderungen und weiteren Vorgaben)
Abweichungsdokumentation gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Projekt der Unfallkasse anzeigen
Vorstellung Projekt bei Genehmigungsbehörde
Freigabe des Vorentwurfs

## Phase 4
Hochschule:
Teilprozesse/Einzeltätigkeit | zuständig/verantwortlich für |  |  |  | Weitere erforderliche Beteiligte | Kenntnisnehmer (Ergebnisse / Entscheidungen) | zu verwendende Regelwerke, Dokumente/ Formulare, Werkzeuge, Methoden | Zeitraum
| Operative Durchführung | Entscheidung (Inhalt der Entscheidungs-vorlage zur Genehmigung) | Genehmigung | Unterzeichnung
Phase 4: Entwurfs- und Genehmigungsplanung
Entwurfsplanung
Entwurf Grundrisse, Schnitte, Ansichten Architektur M 1:100 erstellen und an Fachplaner verteilen
Entwurf Fachplanungen M 1:100 (Statik, Elektro, MSR, GLT, HKLS, Außenanlagen, Einrichtungen) erstellen
Abgleich/Anpassung Entwurfspläne Architektur und Fachplanungen
Baugrundgutachten erstellen
Brandschutzgutachten erstellen
Flucht- und Rettungswegeplan erarbeiten (M 1:100/1:200)
Wärme und Schallschutzgutachten erstellen
Vorgaben Schließanlagen erarbeiten
Erstellung Betriebskonzept (Betreuung techn. Anlagen, IT, Reinigung, etc.)
Erstellung sonstiger Gutachten/Konzepte aufgrund besonderer Anforderungen (z.B. BNB-Siegel)
Planung Leitsystem
Fortschreibung Kostenplanung (Kostenberechnung)
Fortschreibung Terminplanung
Verhandlung mit Genehmigungsbehörde
Prüfung der Ergebnisse der ext. Dienstleister (Abgleich mit Nutzeranforderungen und weiteren Vorgaben)
Erstellung der erforderlichen Unterlagen nach RLBau (Muster-Anlagen)
Entwurfsplanung
Abweichungsdokumentation gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Vorgaben Übergabebedingungen des Nutzers erstellen
Umzugsplanung
Integration Projekt in Raumdatei (z.B. in CAFM mit Raum-stempel)
Hochschulinterne Freigabe der Entwurfsplanung durch Entscheidergremium
Freigabe Entwurfsplanung
Freigabe Baubudget durch Haushaltsveranschlagung
Bauantrag
Standsicherheitsnachweis erstellen
Umweltverträglichkeitsprüfung nach BimSchG beantragen
Betriebsbeschreibung erstellen
Stellplatznachweis erstellen
Baubeschreibung erstellen
Nachweis Rauminhalt Flächen, Abstandflächen, GRZ, GFZ erstellen
Brandschutznachweis erstellen
Bauantrag stellen
Erteilung der Baugenehmigung

## Phase 5
Hochschule:
Teilprozesse/Einzeltätigkeit | zuständig/verantwortlich für |  |  |  | Weitere erforderliche Beteiligte | Kenntnisnehmer (Ergebnisse / Entscheidungen) | zu verwendende Regelwerke, Dokumente/ Formulare, Werkzeuge, Methoden | Zeitraum
| Operative Durchführung | Entscheidung (Inhalt der Entscheidungs-vorlage zur Genehmigung) | Genehmigung | Unterzeichnung
Phase 5: Ausführungsvorbereitung und Vergabe Bauleistungen
Ausführungsplanung
Organisation Planungs- Jour-Fix
Ausführungspläne Architektur M 1:50 sowie Details erstellen und an Fachplaner verteilen
Detaillierte Fachplanungen (Statik, Elektro, MSR, GLT, HKLS, Außenanlagen, Einrichtung) erstellen
Prüfung auf Übereinstimmung der Ausführungspläne Architektur und Fachplanungen
Fortschreibung Terminplanung
Fortschreibung des Raumbuchs
Prüfung der Ergebnisse der ext. Dienstleister (Abgleich mit Nutzeranforderungen und weiteren Vorgaben)
Abweichungsdokumentation gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Erstellung eines Anlagenkennzeichnungssystems (AKS)
Integration der Daten in Dateninformationssysteme des Gebäudemanagements (z.B. CAD/CAFM-System)
Vorbereitung der Vergabe
Aufteilung der Lose festlegen (GÜ oder Einzelgewerke)
Vorgabe Schnittstellen (GAEB-Format) erarbeiten und abstimmen
Aufstellen des Vergabeterminplans
Erstellung der Leistungsverzeichnisse (LV) aller Fachplanungen
Koordination der Fachplaner bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse
Kostenkontrolle (Bepreisung LV und Vergleich mit Kostenberechnung)
Anpassung der Ausführungsplanung bei sich aus LV ergebenden Abweichungen
Fortschreibung Terminplanung
Prüfung der Ergebnisse der externen Dienstleister
Abweichungsdokumentation gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Start der Vergabe
Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen
Aufforderung zum Angebot (Amtsblatt, Anschreiben) und Versenden der Ausschreibungsunterlagen
Bearbeitung der Anfragen zur Ausschreibung
Submission
Prüfen und Werten der Angebote
Prüfen von Nebenangeboten
Erstellen der Vergabevorschläge
Fortschreibung Terminplanung
Kostenkontrolle (Vergleich Angebote mit Kostenberechnung)
Prüfung der Ergebnisse der externen Dienstleister
Abweichungsdokumentationen gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Mittelabflussplanung
Festlegung der zu beauftragenden Baufirmen
Abschluss der Vergabe
Ausarbeitung der Bauverträge
Aufträge erteilen und nicht berücksichtigten Baufirmen absagen
Fortschreibung Terminplanung
Fortschreibung Kosten (Anpassung Kosten an Bauverträge)
Prüfung der Ergebnisse der externen Dienstleister
Abweichungsdokumentation gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Integration der Mengen und Preise in Dateninformations-systeme des Gebäudemanagements (z.B. CAFM-System)

## Phase 6
Hochschule:
Teilprozesse/Einzeltätigkeit | zuständig/verantwortlich für |  |  |  | Weitere erforderliche Beteiligte | Kenntnisnehmer (Ergebnisse / Entscheidungen) | zu verwendende Regelwerke, Dokumente/ Formulare, Werkzeuge, Methoden | Zeitraum
| Operative Durchführung | Entscheidung (Inhalt der Entscheidungs-vorlage zur Genehmigung) | Genehmigung | Unterzeichnung
Phase 6: Durchführung Baumaßnahme
Baumaßnahme
Organisation Baubesprechungs-Jour-Fix
Aufstellung Bauablaufplan (Balkendiagramm)
Erstellung des SiGeKo-Plans und Verteilung
Prüfung von Montage- und Werkstattplänen (z.B. Betonfertigteile) auf Übereinstimmung mit Ausführungsplanung und LV
Koordination der Fachplaner bei Bauüberwachung
Abnahme der Einzelgewerke vor Übernahme durch Folgegewerke
SiGeKo-Überwachung
Prüfung der Baumaßnahme auf Übereinstimmung mit Vertrags-, Planungs- und Genehmigungsvorgaben
Organisation der Baurechtlichen Abnahmen von Teilleistungen inkl. aller fachlich Beteiligten
Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)
Aufmaß mit Baufirmen
Mängelfeststellung und Mängelbeseitigung vor Abnahme
Terminüberwachung und Fortschreibung, Terminplanung (Gesamtprozess)
Rechnungs- und Aufmaßprüfung inkl. Kostenkontrolle (Vergleich Rechungs- und Angebotspreis)
Prüfen und Aufbereiten von Nachtragsforderungen als Entscheidungsvorlage
Nachträge genehmigen (bzw. ablehnen)
Baumaßnahme
Zahlung geprüfter Rechnungen nach Zahlungsplan und Baufortschritt veranlassen
Abweichungsdokumentation gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Aufschaltung der technischen Anlagen auf die GLT/Leitwarte
Ausschreibung der Betreiberleistungen bzw. Prüfung der Anpassung der bestehenden Verträge
Führen der Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) nach RLBau
Endabnahme/Übergabe des Bauprojekts
Organisation der baurechtlichen und vertragsrechtlichen Abnahmen
Baurechtliche Abnahme (Untere Bauaufsichtsbehörde und Feuerwehr), Vertragsrechtliche Abnahme (Bauherr)
Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
Wartungs- und Betriebsbeschreibungen für Bauprodukte einholen
Erstellung der Dokumentation (Revisionspläne, Ausführungspläne, rechnerische Nachweise, Protokolle etc.)
Vollprobetest (gewerkeübergreifender Funktionsnachweis) aller sicherheitsrelevanten und sonstigen Anlagen nach VDI 6010
Prüfung der Ergebnisse der externen Dienstleister
Zahlung geprüfter Schlussrechnung veranlassen
Abweichungsdokumentation gegenüber Projektstartbuch (Kosten, Termin, Qualität, Nutzeranforderungen)
Nutzer über Abweichungen informieren
Umzug/Einzug terminieren und Beteiligte informieren

## Phase 7
Hochschule:
Teilprozesse/Einzeltätigkeit | zuständig/verantwortlich für |  |  |  | Weitere erforderliche Beteiligte | Kenntnisnehmer (Ergebnisse / Entscheidungen) | zu verwendende Regelwerke, Dokumente/ Formulare, Werkzeuge, Methoden | Zeitraum
| Operative Durchführung | Entscheidung (Inhalt der Entscheidungs-vorlage zur Genehmigung) | Genehmigung | Unterzeichnung
Phase 7: Inbetriebnahme
Start des Betriebs
Inbetriebnahme der technischen Anlagen
Schulung des Hochschulpersonals zur Bedienung der technischen Anlagen
Überwachung der technischen Anlagen
Erstellung eines Instandhaltungskonzepts (Budget, Maßnah-men)
Abschluss bzw. Anpassung der Verträge (Reinigung, Wartung, Bewachung etc.)
Einzug Nutzer
Regulierung der technischen Anlagen entsprechend Verbrauchs-, Effizienz und Nutzeranforderungen
Mängelfeststellung und Beseitigung im Rahmen der Verjährungsfristen
Dokumentation
Archivierung der Planungsunterlagen und bei Bedarf Anpassung an tatsächlich Gebautes
Erstellen von Wartungs- und Pflegehinweisen
Einpflegung der Daten und Unterlagen in EDV-Systeme (CAFM, CAD, Energiemanagement, Raumbücher, Anlagen-kataster etc.)
Dokumentation der Mängelbeseitigung im Rahmen der Verjährungsfristen
Dokumentation baulicher Maßnahmen (auch Instandsetzung) nach Übergabe des Gebäudes außerhalb von Gewährleistungsansprüchen
Projektreview
Kostenfeststellung und evtl. Nachtragskosten nach Abnahme
Fragebögen für internes Audit erarbeiten, verteilen und ausfüllen
Internes Audit (Soll-Ist-Vergleich Kosten, Termine, bautechn. Qualität, Nutzeranforderungen)
Feedbackgespräche mit Projektleitung und Projektteam führen
Prozess entsprechend Auditergebnis anpassen
Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten für eine Objektdatei oder Kennzahlen
Ergebnisse Projektreview an Projektbeteiligte verteilen